**Федеральная служба государственной статистики**

**Отчет по экспертному сопровождению и общественному обсуждению реализации Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы за II полугодие 2014 года**

| №№ | **Раздел / Тип мероприятий / Мероприятия** | **Факт наличия (есть/нет) или Количественные параметры (в индивидуальных единицах измерения)** (правый столбец - для заполнения) | | **Дополнительные индивидуальные параметры** (указаны предпочтительные параметры для заполнения, возможно прописать по всем мероприятиям) | **Гипер-ссылки** (знаком "+" отмечены предпочтительные для заполнения ячейки) | **Коммен-**  **тарии по меропри-**  **ятиям** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел I. Организационно-подготовительные мероприятия** | | | | | |
|  | ***1. Организационно-подготовительные мероприятия*** | | | | | |
| 1.1 | Публикация на сайте ведомства Плана-2018 в типовом варианте (таблица с целями, ключевыми задачами и мероприятиями) | *Есть/Нет* | **Есть** | Дата (ФАКТ):  Публикация:  07/ 2013  Актуализация:  14/03/2014 | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html> | План деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018гг. опубликован на официальном интернет-сайте Росстата в разделе «План деятельности Росстата на 2013-2018 гг.». |
| 1.1а | Публикация Плана-2018 в формате презентаций, буклетов и иных наглядных форматах с использованием любых элементов инфографики (схемы, графики, диаграммы, карты и т.д.) | *Есть/Нет* | **Есть** |  | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html> - [Наглядные материалы по целям, направлениям и показателям достижения целей Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018гг.](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/visual.docx) *(с использованием средств визуализации)* | План деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018гг. опубликован в виде инфографики на официальном интернет-сайте Росстата в разделе «План деятельности Росстата на 2013-2018 гг.». |
| 1.2 | Публикация на сайте ведомства отчетов о промежуточных результатах Плана-2018 (за отчетный период) | *Есть/Нет* | **Есть** |  | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan_vip.html> | Отчеты о промежуточных результатах Плана-2018 публикуются в разделе «План деятельности Росстата на 2013-2018 гг.» в подразделе «О ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Планом деятельности Федеральной службы государственной статистики» на официальном интернет-сайте Росстата. |
| 1.2а | Публикация годовых отчетов о результатах Плана-2018 | *Есть/Нет* | **Есть** | Дата (ФАКТ):  22/01/2014 | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/Otchet-god-2013.pdf> | [Отчет о ходе реализации Плана-2018 Росстата в 2013 году](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/Otchet-god-2013.pdf) опубликован в разделе «План деятельности Росстата на 2013-2018 гг.» в подразделе «О ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Планом деятельности Федеральной службы государственной статистики» на официальном интернет-сайте Росстата. |
| 1.2б | Публикация ежеквартальных отчетов о результатах Плана-2018 | *Есть/Нет* | **Есть** | Дата (ФАКТ):  10/04/2014 - I кв.  **11/07/2014 -** II кв.  **13/10/2014 -** III кв. | I кв. - <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/Otchet-1.pdf>  II кв. - <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/Otchet-2.pdf>  III кв. - <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/Otchet-3.pdf> | Ежеквартальные отчеты о результатах Плана-2018 публикуются в разделе «План деятельности Росстата на 2013-2018 гг.» в подразделе «О ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Планом деятельности Федеральной службы государственной статистики» на официальном интернет-сайте Росстата. |
| 1.3 | Публикация на сайте ведомства Плана общественных обсуждений и экспертного сопровождения Плана-2018 ФОИВ на текущий год | *Есть/Нет* | **Есть** | Дата (ФАКТ):  04/12/2013 | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_14.pdf> | [План общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы» на 2014 год](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_14.pdf) (далее – План ООиЭС) опубликован на официальном интернет-сайте Росстата в разделе «План деятельности Росстата на 2013-2018 гг.» в подразделе «Планы общественного обсуждения и экспертного сопровождения». |
| 1.4 | Публикация на сайте ведомства отчетов о промежуточных результатах плана экспертного сопровождения и общественного обсуждения Плана-2018 | *Есть/Нет* | **Есть** | Дата (ФАКТ):  **16/12/2014** - Отчет "Результат обследования удовлетворённости пользователей статистической информацией, предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в целом";  Презентация "Результат обследования удовлетворённости пользователей статистической информацией, предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в целом" | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez-vipoln.html> | На официальном интернет-сайте Росстата в разделе «Планы общественного обсуждения и экспертного сопровождения» в подразделе «Результаты выполнения и отчеты» опубликованы:   * Отчет "Результат обследования удовлетворённости пользователей статистической информацией, предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в целом" * Презентация "Результат обследования удовлетворённости пользователей статистической информацией, предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в целом" |
| 1.5 | Наличие работающего раздела для обратной связи по Плану-2018 на сайте ведомства (например, раздел «Обращения граждан») ИЛИ Наличие на сайте ведомства формы для представления и учета замечаний и предложений к Плану-2018 с возможностью принимать предложения, в т.ч. по электронной почте | *Есть/Нет* | **Есть** | Электронный адрес:  [plan2013-18\_stat@gks.ru](mailto:plan2013-18_stat@gks.ru) | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html> | На официальном интернет-сайте Росстата в разделе «План деятельности Росстата на 2013-2018 гг.» в специальном подразделе «Общественное обсуждение» представлен электронный адрес для замечаний и предложений по вопросам Плана-2018, также в этом подразделе представлены контакты ответственных лиц по направлениям Плана -2018 (телефоны, e-mail). |
| 1.5а | Количество полученных комментариев по Плану-2018 (за отчетный период) | *(ед.)* | - |  |  | За II полугодие 2014 года комментариев по Плану -2018 получено не было. |
| 1.5б | Количество данных ФОИВом ответов на полученные комментарии (за отчетный период) | *(ед.)* | - |  |  |  |
| 1.5в | Доля обращений, охваченных ответами ФОИВ (за отчетный период) | *(%)* | - |  |  |  |
| 1.5г | Официальное время ожидания ответа гражданами на запрос по Плану-2018 | *(дни)* | - |  |  |  |
| 1.6 | Наличие на сайте раздела с новостями по реализации Плана-2018 ИЛИ Возможность подписки на электронную рассылку по новостям реализации Плана-2018 | *Есть/Нет* | **Есть** |  | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html> | На официальном интернет-сайте Росстата в разделе «План деятельности Росстата на 2013-2018 гг.» функционирует подраздел «Новости». |
| 1.6а | Количество подписчиков на электронную рассылку по новостям Плана-2018 | *(чел.)* | - |  |  | Подписка на электронную рассылку по новостям Плана-2018 не предусмотрена. |
| 1.6б | Регулярность обновления новостного раздела | *(ежедн., еженед., ежемес.)* | **ежеквартально** |  | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/news2.html> | Подраздел «Новости» обновляется ежеквартально. Содержит информацию о публикациях отчетов, документов, мероприятиях по Плану -2018. |
| 1.7 | Определение референтных групп | *Есть/Нет* | **Есть** |  |  | Референтные группы Росстата определены и представлены в Карте групп заинтересованных лиц и коммуникационных платформ Федеральной службы государственной статистики (утверждена Руководителем Федеральной службы государственной статистики А.Е. Суриновым 14.10.2013 г.) |
| 1.7а | Списки референтных групп опубликованы на сайте ведомства | *Есть/Нет* | **Есть** | Дата (ФАКТ):  **14/10/2013** | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html> | Карта групп заинтересованных лиц и коммуникационных платформ Федеральной службы государственной статистики опубликована на официальном интернет-сайте Росстата в разделе «План деятельности Росстата на 2013-2018 гг.» в подразделе «План общественного обсуждения и экспертного сопровождения» |
| 1.8 | Определение перечня сотрудников, ответственных за взаимодействие с референтными группами | *Есть/Нет* | **Есть** |  |  | Перечень сотрудников, ответственных за взаимодействие с референтными группами Росстата, определен в Плане ООиЭС на 2014 г. |
| 1.8а | Перечень сотрудников, ответственных за взаимодействие с референтными группами, опубликован на сайте ведомства | *Есть/Нет* | **Есть** | **Ответственные за взаимодействие с референтными группами:**  М.А. Дианов – Заместитель руководителя Росстата  Г.К. Оксенойт - Заместитель руководителя Росстата  С.Н. Егоренко- Начальник Управления организации статистического наблюдения и контроля  Е.С. Дунаева – Заместитель начальника управления - начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественными организациями | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl_ob_14.pdf> | Перечень сотрудников, ответственных за взаимодействие с референтными группами Росстата, определен в Плане ООиЭС на 2014 год (опубликован на официальном интернет-сайте Росстата в разделе «Планы общественного обсуждения и экспертного сопровождения» в подразделе «План общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации "Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы" на 2014 год»). |
| 1.9 | Актуализация раздела ***«***[Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/econ-razv.pdf)» | *Есть/Нет* | **Есть** | Дата (ФАКТ):  **17/06/2014 – I кв.**  **28/07/2014 – II кв.**  **15/10/2014 –III кв.** | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos-prog1.html> | В подразделе «Ход реализации подпрограммы «Формирование официальной статистической информации»» раздела «[Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/econ-razv.pdf)» официального интернет-сайта Росстата опубликованы Мониторинги реализации подпрограммы. |
|  | **Раздел II. Мероприятия по информированию, получению обратной связи и вовлечению** | | | | | |
|  | ***2. Информирование*** | | | | | |
| 2.1 | Публикация на сайте ведомства других документов, предусмотренных Планом-2018 (НПА, проектов и текстов законов, стратегий и т.д.) | *Есть/Нет* | **Есть** |  | 1. <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos-prog1.html> - Государственная программа 2. <http://www.gks.ru/metod/fpl08-10.html> - Федеральный план статистических работ | На официальном интернет-сайте Росстата опубликованы Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, [Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/econ-razv.pdf), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2013 г. № 1414-р. |
| 2.1а | Количество новых опубликованных документов (НПА, проектов и текстов законов, стратегий и т.д.) всего (за отчетный период) | *(ед.)* | **6** | **Дата (ФАКТ):**   1. **Последнее обновление 24/12/14** 2. **10/2014** 3. **08/2014** 4. **07/2014** 5. **07/2014** 6. **07/2014** | 1. <http://www.gks.ru/metod/fpl08-10.html> - Федеральный план статистических работ 2. <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan-sns.pdf> - совместный приказ Росстата, Минэкономразвития России, Минфина России 3. <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl-otkr2014-15/plan2014_2015.pdf> - проект плана 4. <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/rasp1097.pdf> - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1097-р 5. <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos-prog1.html> - Приказ Минэкономразвития России от 21 июля 2014 г. № 450 6. <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos-prog1.html> - план-график | 1. Федеральный план статистических работ актуализируется по мере необходимости. 2. Опубликован совместный приказ Росстата, Минэкономразвития России, Минфина России № 602/634/112н от 03.10.2014 г. «Об утверждении плана мероприятий по реализации рекомендаций ОЭСР по развитию системы национальных счетов Российской Федерации» в подразделе «Статистические программы, проекты, планы/ Планы». 3. Опубликован проект Плана Федеральной службы государственной статистики по реализации мероприятий в области открытых данных (публикация социально-значимых наборов данных) на 2014 – 2015 годы » в подразделе «Статистические программы, проекты, планы / Планы». 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1097-р «Об утверждении плана реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»» опубликовано в подразделе «Планирование реализации подпрограммы «Формирование официальной статистической информации»». 5. Приказ Минэкономразвития России от 21 июля 2014 г. № 450 «Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» опубликован в подразделе «Планирование реализации подпрограммы «Формирование официальной статистической информации»». 6. Детальный план-график реализации подпрограммы на очередной финансовый 2014 год и плановый период 2015 2016 годов опубликован в подразделе «Планирование реализации подпрограммы «Формирование официальной статистической информации»». |
| 2.1б | Количество новых опубликованных НПА (за отчетный период) | *(ед.)* | **3** | **Дата (ФАКТ):**   1. **10/2014** 2. **07/2014** 3. **07/2014** | 1. <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan-sns.pdf> - совместный приказ Росстата, Минэкономразвития России, Минфина России 2. <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/rasp1097.pdf> - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1097-р 3. <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos-prog1.html> - Приказ Минэкономразвития России от 21 июля 2014 г. № 450 | 1. Опубликован совместный приказ Росстата, Минэкономразвития России, Минфина России № 602/634/112н от 03.10.2014 г. «Об утверждении плана мероприятий по реализации рекомендаций ОЭСР по развитию системы национальных счетов Российской Федерации» » в подразделе «Статистические программы, проекты, планы \ Планы». 2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1097-р «Об утверждении плана реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»» опубликовано в подразделе • Планирование реализации подпрограммы «Формирование официальной статистической информации». 3. Приказ Минэкономразвития России от 21 июля 2014 г. № 450 «Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» опубликован в подразделе «Планирование реализации подпрограммы «Формирование официальной статистической информации»». |
| 2.2 | Публикация пресс-релизов о мероприятиях Плана-2018 на сайте ведомства | *Есть/Нет* | **Есть** |  |  |  |
| 2.2а | Количество опубликованных пресс-релизов о мероприятиях Плана-2018 на сайте ведомства (за отчетный период) | *(ед.)* | **46** |  | <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/> - СМИ  <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/pcouncil/session/> - ОС  <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/> - НМС | В том числе мероприятия со СМИ, Общественным советом при Росстате, Научно-методологическим советом Росстата. |
| 2.3 | Опубликованные интервью руководителя ФОИВ, не ниже заместителя руководителя, по курируемым направлениям Плана-2018 в СМИ | *Есть/Нет* | **Есть** |  | <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/> - СМИ | Ссылки и материалы интервью размещаются в соответствующем пресс-релизе в разделе «СМИ» официального интернет-сайта Росстата. |
| 2.3а | Количество опубликованных интервью (за отчетный период) | *(ед.)* | **3** |  | <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/> - СМИ | Интервью руководства Росстата в печатных СМИ. |
| 2.4 | Участие руководителя ФОИВ, не ниже заместителя руководителя, в публичных мероприятиях, в т.ч. пресс-конференциях, профильных конференциях, круглых столах, брифингах, общественных акциях, посвященных актуальным вопросам развития отрасли, в т.ч. основным направлениям Плана-2018 | *Есть/Нет* | **Есть** |  |  |  |
| 2.4а | Количество публичных мероприятий всего (за отчетный период) | *(ед.)* | **44** |  | <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/>  - СМИ | Учтены мероприятия, в том числе публикации на интернет-ресурсах, кроме интервью руководства Росстата для печатных СМИ. |
| 2.4б | Количество публичных мероприятий, по которым на сайте опубликованы отчетные материалы (за отчетный период) | *(ед.)* | **25** |  | <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/>  - СМИ | Отчетные материалы о публичных мероприятиях опубликованы в разделе «СМИ» официального интернет-сайта Росстата. |
| 2.4в | Количество пресс-конференций (за отчетный период) | *(ед.)* | **8** |  | <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/> - СМИ |  |
| 2.4г | Суммарное количество аккредитованных СМИ на публичных мероприятиях (за отчетный период) | *(ед.)* | **126** |  |  | Аккредитация проведена, в том числе в СМИ, в которых проводились мероприятия. |
| 2.4д | Количество публичных мероприятий ведомства на региональном уровне с участием региональных СМИ (за отчетный период) | *(ед.)* | **14** | **1.**09.07. 2014 прошла встреча руководителя Росстата Суринова А.Е. со СМИ (г. Чита).  **2.**27-31.07.2014 Статс-секретарь – заместитель руководителя Росстата А.Л. Кевеш принял участие в Заседании регионального Совета руководителей территориальных органов Росстата, входящих в СФО (г. Горно-Алтайск).  **3.**02**.**09.2014 руководитель Росстата А.Е. Суринов дал интервью ИК «Золотой Рог» (г. Владивосток, о.Русский).  **4**.03-04.09.2014руководитель Росстата А.Е. Суринов принял участие в Совещании высокого уровня (г.Владивосток).  **5.** 07.10.2014 состоялся круглый стол с участием заместителя руководителя Росстата М.А. Дианова (г. Симферополь).  **6.** 08.10.2014 состоялся круглый стол»с участием заместителя руководителя Росстата М.А. Дианова (г. Севастополь).  **7.** 14.10.2014 состоялась пресс-конференция руководителя Росстата А.Е. Суринова (г. Симферополь).  **8.** 14.10.2014 состоялась пресс-конференция руководителя Росстата А.Е. Суринова (г. Севастополь).  **9.** 15.10.2014 руководитель Росстата А.Е. Суринов передал в дар «Универсальной научной библиотеки имени И.Я. Франко» статистические издания Росстата (г. Симферополь).  **10.** 15.10.2014 руководитель Росстата А.Е. Суринов наградил призеров конкурса детского рисунка «Моя Россия» (г.Симферополь).  **11.**20.10. 2014 состоялась пресс-конференция с участием заместителя руководителя Росстата К.Э. Лайкама (Сочи).  **12.**16.12.2014 заместитель руководителя Росстата К.Э. Лайкам принял участие в заседании Общественного совета Карачаево-Черкесскстата (г.Черкесск).  **13.**18.12.2014 состоялась пресс-конференция руководителя Росстата А.Е. Суринова (Ялта).  **14.** 18.12. 2014 состоялась торжественная церемония награждения победителей «Конкурса на лучшее освещение в региональных СМИ информации о подготовке и проведении Переписи населения в Крымском федеральном округе» (Ялта). | **1.**<http://chita.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chita/ru/news/rss/bd72308044b93468a2c0e720d5236cbc>  **2.** <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/materials/events/>  **4.** <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/m-sotrudn/vladivostok.htm>  <http://www.unescap.org/news/statistical-evidence-key-guiding-economic-policy-asia-pacific>  **7,8,13,14.** <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis_krim/perepis_krim.html>  **11.** <http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/2f454280460498d9b106ffe75978d42e>  **12.** <http://kchrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kchrstat/ru/news/rss/258ef6004695be7c8a1fef843e8e3539> |  |
| 2.5 | ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ *(указываются мероприятия, проводимые ведомством, но не представленные в данном разделе типовой формы отчетности)* | *Есть/Нет* |  | Дата (ФАКТ): |  |  |
|  | ***3. Получение обратной связи*** | | | | | |
| 3.1 | Проведение обсуждений по вопросам Плана-2018 Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации (за отчетный период) | *Есть/Нет* | **Нет** |  |  | Обсуждения по вопросам Плана -2018 Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации совместно с Общественным советом при Росстате были запланированы на II полугодие 2014 года, проведены не были. |
| 3.1а | Количество обсуждений (за отчетный период) | *(ед.)* | **-** | Темы обсуждений |  |  |
| 3.2 | Проведение обсуждений по вопросам Плана-2018 Общественным советом при ФОИВ (за отчетный период) | *Есть/Нет* | **Есть** |  | <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/pcouncil/session/> | Материалы опубликованы на официальном интернет-сайте Росстата в разделе «Общественный совет» |
| 3.2а | Количество обсуждений (за отчетный период) | *(ед.)* | **2** | Темы обсуждений   1. **26 августа**:- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проведения Всероссийской переписи населения»;   - ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в части проведения федеральных наблюдений»;  - проект Плана Росстата по реализации мероприятий в области открытых данных на 2014 – 2015 годы;  - выполнение Плана по противодействию коррупции Росстата на 2014-2015 годы  **2.** **15 декабря:** -«О проекте профессионального стандарта «Статистик»»;  -«Результаты обследований удовлетворённости пользователей  статистической информацией, предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в целом»;  -«Информация об общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов Росстата». | 1. <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os_260814.html> 2. <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os_151214.html> |  |
| 3.3 | Проведение обсуждений по вопросам Плана-2018 иными консультативными органами при ФОИВ (за отчетный период) | *Есть/Нет* | **Есть** |  |  |  |
| 3.3а | Количество обсуждений (за отчетный период) | *(ед.)* | **2** | Научно-методологический совет Росстата  Темы обсуждений:   1. **22 октября**:-«Методологические положения по наблюдению за потребительскими ценами на товары и услуги и расчету индексов потребительских цен»;   - «Результаты выборочного обследования рациона питания»;  - «Методологические положения по расчету основных показателей социально-экономической дифференциации и бедности».  2. **16 декабря**: «Статистические единицы производства в Системе национальных счетов» | <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/> |  |
| 3.4 | Проведение опросов и фокус-групп референтных групп, в т.ч. интерактивных опросов на сайте ведомства или в соцсетях (за отчетный период) | *Есть/Нет* | **Есть** |  |  |  |
| 3.4а | Количество проведенных опросов всего (за отчетный период) | *(ед.)* | **1** | Тема опроса:  Социологическое обследование удовлетворённости пользователей статистической информацией, предоставляемой Росстатом, и работой Росстата в целом | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/prez-rez-obsled.pdf> -презентация  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pl2013-18/rez-vipoln.html> - отчет | В ноябре 2014 года был проведен опрос профессиональных пользователей статистической информации. В число респондентов вошли ведущие специалисты в области экономики и статистики, представители научных и образовательных учреждений (150 человек).  Отчет опубликован на официальном интернет-сайте Росстата в разделе «Планы общественного обсуждения и экспертного сопровождения» в подразделе «Результаты выполнения и отчеты». |
| 3.4б | Количество опросов, проведенных на сайте ведомства или в социальных сетях (за отчетный период) | *(ед.)* | **4** | Темы опросов:   1. Оценка работы, проводимой в центральном аппарате Росстата по противодействию коррупции в 2014 году 2. Интерактивные сервисы 3. Нравится ли Вам новый портал Росстата? 4. Нравится ли вам наш новый дизайн портала? | <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/quiz/>  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/itog14.html> | На официальном интернет-сайте Росстата на постоянной основе проводятся 3 опроса пользователей. Опрос об оценке работы, проводимой в центральном аппарате Росстата по противодействию коррупции в 2014 году проводился с 01.05.2014г. по 31.12.2014г. |
| 3.5 | ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ {указываются мероприятия, проводимые ведомством, но не представленные в данном разделе типовой формы отчетности) | Есть/Нет |  |  | + |  |
|  | ***4. Вовлечение*** | | | | | |
| 4.1 | Наличие активного интернет-блога руководителя ФОИВ, не ниже заместителя руководителя, со ссылкой на него на официальном сайте | *Есть/Нет* | **Нет** |  |  |  |
| 4.1а | Количество подписчиков на блог(и) | *(чел.)* | **-** |  |  |  |
| 4.1б | Количество подписчиков на блог(и), зарегистрированных за отчетный период | *(чел.)* | **-** |  |  |  |
| 4.1в | Регулярность обновления блога(-ов) | *(ежедн., еженед., ежемес.)* | - |  |  |  |
| 4.2 | Наличие активных страниц ведомства в соцсетях со ссылкой на них на официальном сайте или он-лайн обсуждения на форуме сайта ведомства | *Есть/Нет* | **Есть** | Facebook  Vkontakte  Livejournal  Facebook (Клуб Деловой Журналистики при Росстате) |  | Росстат представлен в социальных сетях Facebook, Vkontakte, Livejournal., в том числе представительство Клуба Деловой Журналистики при Росстате на Facebook |
| 4.2а | Количество подписчиков в соцсетях (всего на конец отчетного периода) | *(чел.)* | **902** |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| Twitter | *(чел.)* | **-** |  | + | Нет страницы |
| Facebook | *(чел.)* | **174** |  | <https://www.facebook.com/rosstatistika/info> |  |
| Facebook (Клуб Деловой журналистики при Росстате) | *(чел.)* | **124** |  | https://www.facebook.com/rosstatclub |  |
| Vkontakte | *(чел.)* | **366** |  | <http://vk.com/rosstatistika> |  |
| YouTube | *(чел.)* | **-** |  | + | Нет страницы |
| LiveJournal | *(чел.)* | **238** |  | <http://rosstatistika.livejournal.com/profile> |  |
| Instagram | *(чел.)* | **-** |  | + | Нет страницы |
| Иные соцсети | *(чел.)* | **-** |  | + | Нет страницы |
| 4.2б | Количество подписчиков в соцсетях, зарегистрированных за отчетный период | *(чел.)* | **152** |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| Twitter | *(чел.)* | **-** |  |  | Нет страницы |
| Facebook | *(чел.)* | **34** |  |  |  |
| Facebook (Клуб Деловой журналистики при Росстате) | *(чел.)* | **-** |  |  |  |
| Vkontakte | *(чел.)* | **117** |  |  |  |
| YouTube | *(чел.)* | **-** |  |  | Нет страницы |
| LiveJournal | *(чел.)* | **1** |  |  |  |
| Instagram | *(чел.)* | **-** |  |  | Нет страницы |
| Иные соцсети | *(чел.)* | **-** |  |  | Нет страницы |
| 4.2в | Регулярность обновления аккаунтов в соцсетях |  |  |  |  |  |
|  | Twitter | *(ежедн., еженед., ежемес.)* |  |  |  | Нет страницы |
| Facebook | *(ежедн., еженед., ежемес.)* | ежемесячно |  |  | Аккаунт обновляется по мере проведения крупных мероприятий с участием Росстата, появления востребованной информации. В среднем обновление происходит 1 раз в месяц. |
| Facebook (Клуб Деловой журналистики при Росстате) | *(ежедн., еженед., ежемес.)* | ежемесячно |  |  | Аккаунт обновляется по мере проведения крупных мероприятий с участием Росстата, появления востребованной информации. В среднем обновление происходит 1 раз в месяц. |
| Vkontakte | *(ежедн., еженед., ежемес.)* | ежемесячно |  |  | Аккаунт обновляется по мере проведения крупных мероприятий с участием Росстата, появления востребованной информации. В среднем обновление происходит 1 раз в месяц. |
| YouTube | *(ежедн., еженед., ежемес.)* | - |  |  | Нет страницы |
| LiveJournal | *(ежедн., еженед., ежемес.)* | ежемесячно |  |  | Аккаунт обновляется по мере проведения крупных мероприятий с участием Росстата, появления востребованной информации. В среднем обновление происходит 1 раз в месяц. |
| Instagram | *(ежедн., еженед., ежемес.)* | - |  |  | Нет страницы |
| Иные соцсети | *(ежедн., еженед., ежемес.)* | - |  |  | Нет страницы |
| 4.3 | Проведение он-лайн и телевизионных трансляций открытых встреч по обсуждению хода реализации Плана-2018 | *Есть/Нет* | **Нет** |  |  | За II полугодие 2014 года он-лайн и телевизионных трансляций открытых встреч по обсуждению хода реализации Плана-2018 проведено не было. |
| 4.3а | Количество проведенных телетрансляций и открытых встреч (за отчетный период) | *(ед.)* |  |  |  |  |
| 4.3б | Размещение аудио- и видезаписей с открытых встреч в сети Интернет | *Есть/Нет* |  |  |  |  |
| 4.4 | Организация очных встреч руководства ФОИВ, не ниже заместителя руководителя, с гражданами | *Есть/Нет* | **Есть** |  | <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/priem_2pol2014.htm> | Личные встречи руководства Росстата с гражданами проходят в соответствии с графиком. |
| 4.4а | Количество прошедших встреч (за отчетный период) | *(ед.)* | **-** |  |  | За II полугодие 2014 года встреч не было проведено (по причине отсутствия граждан). |
| 4.4б | Количество встреч в субъектах Российской Федерации (за отчетный период) | *(ед.)* |  |  |  |  |
| 4.4в | Примерное суммарное количество присутствовавших на встречах граждан | *(чел.)* |  |  |  |  |
| 4.5 | ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ *(указываются мероприятия, проводимые ведомством, но не представленные в данном разделе типовой формы отчетности)* | Есть/Нет |  |  | + |  |