**Отчет по Плану общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации**

**«Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы» на 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственное Управление центрального аппарата | Результаты |
| 1. Экспертная оценка планов деятельности | | | | |
| 1.1 | Обсуждение «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы» (далее – План деятельности) на Общественном совете Росстата | июль | Управление организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко) | Заседание Общественного совета при Росстате 17 июня 2013 года  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os_170613.html>  На интернет - сайте Росстата опубликован План деятельности Росстата на 2013-2018 годы  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan13-18.pdf> |
| 1.2 | Выделение ключевых групп заинтересованных лиц для заявленной цели, постановка задач по работе с каждой из групп | сентябрь | Управление организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко);  Управление сводных статистических работ и общественных связей (В.Б. Житков);  Помощник руководителя  (Е.С. Дунаева) | Разработа и утверждена Карта групп заинтересованных лиц и коммуникационных платформ Федеральной службы государственной статистики  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html> |
| 1.3 | Определение коммуникационных каналов – платформ обсуждения и средств коммуникаций для каждой ключевой группы | сентябрь | Управление организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко);  Управление сводных статистических работ и общественных связей (В.Б. Житков); Помощник руководителя  (Е.С. Дунаева) |
| 1.4 | Формирование специального раздела на интернет - сайте Росстата:   * для публикации материалов по выполнению Плана деятельности, включающих результаты опросов и отзывов граждан и экспертов, отчеты о его реализации; * для обеспечения обратной связи (создание форума с функцией модерации) | декабрь | Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (В.Н. Забелин);  Управление информационных ресурсов и технологий (М.В. Бурдаков);  Управление организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко) | Сформирован специальный раздел на интернет - сайте Росстата  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html> |
| 1. Публичное представление планов общественности | | | | |
| 2.1 | Подготовка предложений о создании и ведении информационных лент в социальных сетях в целях обеспечения обратной связи с пользователями официальной статистической информации | декабрь | Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Г.К. Оксенойт); Управление информационных ресурсов и технологий  (М.В. Бурдаков);  Помощник руководителя  (Е.С. Дунаева);  Управление сводных статистических работ и общественных связей (В.Б. Житков);  Управление организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко) | В декабре 2013 года подготовлен проект Приказа  В целях обеспечения обратной связи с пользователями официальной статистической информации Росстат создал и ведет свои страницы в социальных сетях  Росстат в Живом журнале  <http://rosstatistika.livejournal.com/>    Росстат Вконтакте  <http://vk.com/rosstatistika>  Росстат в Facebook  <https://www.facebook.com/rosstatistika> |
| 2.2 | Подготовка пресс-релиза или проведение пресс-конференции руководителя Росстата об основных задачах Плана, ресурсах и способах его реализации и ожидаемых результатах | декабрь | Помощник руководителя (Е.С. Дунаева);  Советник руководителя (Г.С. Симанович);  Управление организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко) | Состоялось 7 пресс-конференций руководителя Росстата об основных задачах Плана, ресурсах и способах его реализации и ожидаемых результатах  <http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/resources/38c5768041480610b507f7367ccd0f13/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+25.09.13.pdf>  <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/media/ca098980412055f0aaf6ef367ccd0f13>  <http://www.insur-info.ru/interviews/894/>  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/smi_1211.html>  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/smi_2711.html>  <http://www.rg.ru/2013/12/04/jizn.html>  <http://rbctv.rbc.ru/archive/capital/562949989969325.shtml> |
| 2.3 | Обеспечение проведения интервью и пресс-конференций заместителей руководителя Росстата по курируемым вопросам, в соответствии с Планом деятельности | октябрь-декабрь | Помощник руководителя (Е.С. Дунаева);  Советник руководителя (Г.С. Симанович) | 26 ноября информационное агентство «Финмаркет» опубликовало интервью с заместителем руководителя Росстата И.Д. Масаковой  <http://www.finmarket.ru/main/article/3559617>  3 декабря 2013 года в «Российской бизнес-газете» опубликовано интервью заместителя руководителя Росстата Г.К. Оксенойта «Данные открываются. Бизнес получит доступ к статистической информации»  <http://www.rg.ru/2013/12/03/dannye.html> |
| 2.4 | Проведение встреч ответственных представителей центрального аппарата Росстата, руководителей территориальных органов государственной статистки с региональными СМИ по вопросам выполнения Плана деятельности | октябрь-декабрь | Административное управление  (И.Л. Полянский) | Проведено 30 мероприятий (см. Приложение № 3) |
| 2.5 | Периодическое проведение обсуждения Плана деятельности с экспертным сообществом, в том числе в онлайн режиме, по мере поступления соответствующих предложений и замечаний | октябрь-декабрь | Управление организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко);  Управление информационных ресурсов и технологий  (М.В. Бурдаков) | Периодическое обсуждения Плана деятельности с экспертным сообществом проводилось на Общественном совете и Научно-методологическом советом при Росстате:  Заседание Общественного совета при Росстате 17 июня 2013 года  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os_170613.html>  Заседание Общественного совета при Росстате 21 октября 2013 года  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os_211013.html>  Заседание Общественного совета при Росстате 23 декабря 2013 года  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os-2312.html>  Обсуждение Научно-методологическим советом Росстата состоялось 12 ноября 2013 года  <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/299abc0041d5ab1a8726cf2d59c15b71>  Для сбора предложений и замечаний экспертного сообщества создан раздел обратной связи  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html> |
| 2.6 | Формирование формы отчета по КПЭ достижения целей | декабрь | Управление организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко) | Отчет по КПЭ достижения целей направлен в Департамент Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство»  (Письмо от 29.01.2014 г. № АК-01-6/27-ДП) |
| 1. Общественная и экспертная оценка реализации планов деятельности | | | | |
| 3.1 | Проведение обследования удовлетворенности пользователей официальной статистической информации;  расчет индекса доверия пользователей официальной статистической информации | декабрь | Управление организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко) | Проведено обследование удовлетворенности пользователей официальной статистической информации. Результаты опубликованы на официальном интернет - сайте Росстата  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os-2312.html> |
| 3.2 | Обсуждение на Общественном совете при Росстате вопроса удовлетворенности пользователей статистической информацией, предоставляемой Росстатом в рамках поручений, содержащихся в указах Президента Российской федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 | декабрь | Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (М.А. Дианов);  Помощник руководителя  (Е.С. Дунаева);  Управление сводных статистических работ и общественных связей  (В.Б. Житков);  Управление организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко) | Заседание Общественного Совета при Росстате 23 декабря 2013 года  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/os/os-2312.html> |
| 3.3 | Обсуждение на Научно-методологическом совете результатов применения методик, указанных в Плане деятельности | декабрь | Статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (А.Л. Кевеш);  Управление организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко) | Обсуждение Научно-методологическим советом Росстата состоялось 12 ноября 2013 года  <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/community/council/meetings/299abc0041d5ab1a8726cf2d59c15b71> |
| 3.4 | Подготовка и публикация отчета о выполнении Плана деятельности, выпуск пресс-релиза | январь 2014г. | Управление организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко) | Отчет подготовлен и опубликован  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/plan_vip.html> |
| 3.5 | Подготовка отчета о выполнении Плана общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации  «Плана деятельности Федеральной службы государственной статистики на 2013-2018 годы» на 2013 год | декабрь | Управление организации статистического наблюдения и контроля (С.Н. Егоренко) | Отчет подготовлен и опубликован  <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/plan_action.html> |